EXERCICE : Pratique du PERT & du GANTT

On désire planifier un projet comprenant 13 tâches repérées de A à M.

Point 1 : Tracer le planning PERT .

Point 2 : Calculer les dates « au plus tôt » et les dates « au plus tard ».

Point 3 : Tracer le chemin critique.

Point 4 : Déterminer pour chaque tâche la valeur des marges : totale, libre.

Point 5 : GANTT du projet

CORRECTION EXERCICE :

PERT : tracé, calcul date et chemin critique

MARGE : totale & libre

GANTT corrigé

EXERCICE : Tracé le PERT suivant

| Tâche | durée | prédécesseurs | successeurs |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4 |  | C |
| B | 7 |  | C, D |
| C | 2 | A, B | E, F |
| D | 12 | B | F |
| E | 3 | C |  |
| F | 6 | C, D | G |
| G | 2 | F |  |

CORRECTION EXERCICE

EXERCICE : Macro Chiffrage d’un projet.

Dans le cadre de son projet de mise en place d’un intranet, un sous-projet concernant la diffusion des supports de cours en ligne a été identifié par le directeur de projet. Celui-ci vous demande de réaliser le macro chiffrage de ce lot.

A REALISER :

1 : Macro chiffrage : estimation globale

Modèle projet à choisir

Identifier les tâches à réaliser.( donner un macro chiffrage du projet )

2 : Micro chiffrage : affiner le chiffrage.

Identifier et classifier selon les catégories d’unité d’œuvre.

Parmi les 14 caractéristiques d’un projet SI, ajuster à ce projet les PFA.

Evaluation du coût jour homme du projet.

3 : décider du chiffre à retenir

Le cahier des charges qu’il vous remet contient essentiellement les éléments suivants :

- Aspects projet.

Vous bénéficiez d’une ressource qui possède exactement les compétences techniques.

- Les fonctions / services à fournir

Les fonctions à fournir sont les suivantes :

1 page web destinée aux professeurs pour qu’ils puissent charger leurs supports de cours.

Ces documents seront rangés dans un intitulé de cours et par section ( 1ère, 2ème,…5ème année).

1 page web pour présenter aux étudiants, la liste des cours accessibles de leur section. Puis la possibilité de les télécharger. Le système tracera qui télécharge quoi.

1 traitement spécifique de sauvegarde sera à mettre en place sur le serveur intranet afin de compresser et backupé les données sur cartouche…Avec le traitement fourni, le service de maintenance informatique automatisera la tâche.

- Annexes

La réalisation devra être plus pratique que graphique. D’ailleurs La partie graphique et navigabilité de ces pages sont peu importantes. Il se peut qu’elle soit remodelée à la fin du lot, mais ceci n’est pas à votre charge.

Les tests dans le projet général d’intégration ne sont pas à votre charge. Ni même la recette utilisateurs.

Le cahier des charges n’est peut être pas exhaustifs…

EXERCICE : Tracé le PERT suivant

| Tâche | durée | prédécesseurs | successeurs |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 4 |  | C |
| B | 7 |  | C, D |
| C | 2 | A, B | E, F |
| D | 12 | B | F |
| E | 3 | C |  |
| F | 6 | C, D | G |
| G | 2 | F |  |

CORRECTION EXERCICE

CORRECTION EXERCICE

Question 1 : Macro chiffrage sur modèle en cascade (taille faible du projet, déjà un lot).

Expression des besoins : 0, 75 jour

- 1 : Vérifier comment le lot s’intègre dans le projet global

- 2 : Vérifier avec les professeurs la navigabilité, collecté leur point de vue

- 3 : Décision de rajouter une page de création de création / suppression des cours + des liens des cours à une section.

- 4 : Décision de rajouter une page de consultation et vidage des logs de téléchargement par élève

- 5 : Plateforme de développement à récupérer / mettre en œuvre.

- 6 : 1 réunion à organiser

Spécification : 1,5 jour

- 7 : Rédiger les règles précises du fonctionnement des 3 pages.

- 8 : Prévoir les scénari de tests utilisateurs (recette).

- 9 : Vérifier avec la ressource votre point de vue et se mettre d’accord sur les grandes phases restantes.

- 10 : Définition du périmètre de fonctionnement cible (volumétrie, fréquence…)

- 11 : Rédaction livre blanc

Conception : 1 jour

- 12 : Réalisation de la maquette html par votre ressource

- 13 : Conception du modèle de données

- 14 : Présentation et adaptation avec les professeurs de la maquette

Développement : 3 jours

- 15 : Mise en œuvre des scripts SQL.

- 16 : Etude volumétrique.

- 17 : Codage des 4 pages / services web

- 18 : Rédaction documentation projet pour transfert production.

- 19 : Réunion normes traitement informatique

- 20 : Codage et Rédaction documentation traitement de backup à direction du service informatique.

- 21 : Tests unitaires.

Prévision maintenance / accompagnement : 1 jour

- 22 : Passage du dossier à votre directeur de projet

- 23 : Correction bugs

- 24 : Conseils pour intégration dans projet général.

TOTAL MACRO CHIFFRAGE :  7,25 soit 8 jours / homme

Question 2 : Micro chiffrage selon unité d’œuvre

| Unités d’œuvre | Complexité | Nombre de composant | Poids | Nombres de PFB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GDI | Faible | 1 cours et document DE < 5 | 7 | 7 |
|  | Moyenne |  | 10 |  |
|  | Elevée |  | 15 |  |
| GDE | Faible |  | 5 |  |
|  | Moyenne |  | 7 |  |
|  | Elevée |  | 10 |  |
| ENT | Faible | 1 cours et document DE < 5 | 3 | 3 |
|  | Moyenne |  | 4 |  |
|  | Elevée |  | 6 |  |
| SOR | Faible | 1 Suivi des logs de téléchargement DE < 5 | 4 | 4 |
|  | Moyenne | 1 Sauvegarde et compression Pb volumétrie | 5 | 5 |
|  | Elevée |  | 7 |  |
| INT | Faible | 1 Consultation des cours DE < 5 | 3 | 3 |
|  | Moyenne |  | 4 |  |
|  | Elevée |  | 6 |  |
| TOTAL |  |  |  | 22 |

Ajustement :

| Communication des données | 0 |
| --- | --- |
| Système distribué | 0 |
| Performance | 0 |
| Intensité d’utilisation de la config matérielle | 0 |
| Taux de transaction | 0 |
| Saisie interactive | 0 |
| Convivialité | 0 |
| Mise à jour en temps réel des GDI | 0 |
| Complexité des traitements | 1 |
| Réutilisation du code de l’application | 1 |
| Facilité d’installation | 0 |
| Facilité d’exploitation | 0 |
| Portabilité de l’application | 0 |
| Facilité d’adaptation | 1 |
| TOTAL | 3 |

Calcul : ( 1 PFA = 1 jour fin de projet ).

FA = 0.65*3/100=0.68                               PFA=PFB*FA=22*0.68=14.96 soit 15j

Couper la poire en 2 : 12 jours.